## 1·项目概览
Growth OS · 长期成长操作系统(黑客松规划)
一、项目定位
项目名称 | Growth OS — 长期成长操作系统(LifeOS / Growth OS)
一句话定义 | 一个“把人生拆成可计算系统”的长期成长操作系统
本质定位 | 黑客松里偏“产品级系统设计”的项目,而非技术炫技
核心理念 | 时间 = 目标复利系统(目标 → 能力 → 训练 → 每日动作)
目标用户 | 想实现长期成长复利的人:学习 / 健康 / 习惯 / 目标管理
二、核心数据(产品骨架)
状态维度 | 4 个:🧠学习维度 💪健康维度 ⚙️行为维度 🎯目标维度
时间结构 | 5 层:Year Goal → Quarter → Month → Week → Daily Tasks
三大能力 | A.目标拆解 B.行为监督 C.反馈系统(系统反过来改计划)
核心闭环 | 设目标→AI拆解→生成每日任务→执行→记录行为→分析偏差→动态调整→循环
三、技术与 AI 策略
技术栈 | Next.js(前端) + FastAPI(API层) + SQLite(数据) + LLM API(AI Adapter)
AI 设计原则 | ✅ 单 Agent + 4 个 Prompt 函数;❌ 不用 LangChain/AutoGen/CrewAI/多Agent框架
不做清单(P2) | 多Agent、向量数据库、知识图谱、MCP、自动化执行系统
MVP 周期 | 48 小时内做出 P0 + 部分 P1

## 2·产品设计
产品设计 · 多维建模 / 时间结构 / 核心能力
A. 多维人生建模(4 个状态维度)
维度 | 包含项 | 说明
🧠 学习维度 | 认知 / 技能 / 表达 | 知识储备与能力成长
💪 健康维度 | 饮食 / 运动 / 睡眠 | 身体状态与能量水平
⚙️ 行为维度 | 习惯 / 执行力 / 纪律 | 能否持续把动作做下去
🎯 目标维度 | 长期目标 / 阶段目标 | 给前三个维度提供方向
B. 时间结构(目标复利系统,非任务软件)
层级 | 名称 | 作用
L1 | Year Goal 年目标 | 长期方向(1年)
L2 | Quarter Goal 季度目标 | 拆成阶段(3个月)
L3 | Month Plan 月计划 | 本月的训练重点
L4 | Week Plan 周计划 | 本周要完成的具体块
L5 | Daily Tasks 每日任务 | 今天可执行的动作(≤5个)
C. 三大核心能力
能力 | 描述 | 输入 → 输出
A. 目标拆解 Goal Decomposition | 把模糊目标变成可落地的每日动作 | 输入:“我要变强/考研/健身/学英语” 输出:长期目标→能力拆解→训练路径→每日动作
B. 行为监督 Behavior Tracking | 记录不是打卡,而是关注质量、连续性、波动原因 | 记录:有没有做 / 做的质量(1-5) / 连续天数 / 中断原因
C. 反馈系统 Feedback(最关键) | 系统会反过来改计划,形成自适应闭环 | 示例:连续没学英语→降难度;运动过量→自动调休;效率低→换学习方式

## 3·系统架构
系统架构 · 分层结构
层级 | 组件 | 职责
前端层 | Next.js | Dashboard / 目标输入 / 每日任务 / 打卡 / 趋势图 / 记忆面板
API 层 | FastAPI | REST 接口,串联前端与核心引擎,调用 LLM
核心引擎 | Goal Engine 目标引擎 | 目标拆解与能力建模
核心引擎 | Planner 计划器 | 根据目标+状态+历史生成每日任务
核心引擎 | Tracker 追踪器 | 行为记录、完成率、连续性统计
核心引擎 | Memory 长期记忆 | 沉淀用户洞察(如“晚上效率更高”)
核心引擎 | AI Adapter | 封装 LLM 调用,对接 4 个 Prompt 函数
数据层 | SQLite | User / Goal / Task / Behavior Log / Memory

## 4·数据模型
核心数据模型(5 张表)
① User 用户表
字段 | 类型 | 说明
id | int / PK | 用户唯一ID
name | str | 用户名称
baseline | json | 当前状态基线(各维度起点)
② Goal 目标表
字段 | 类型 | 说明
id | int / PK | 目标唯一ID
user_id | int / FK | 所属用户
title | str | 目标标题(如:减肥10kg)
category | enum | health / study / behavior / goal
time_horizon | str | 时间跨度(如 3 个月)
status | enum | 进行中 / 已完成 / 已暂停
③ Task 任务表(执行单元)
字段 | 类型 | 说明
id | int / PK | 任务唯一ID
goal_id | int / FK | 所属目标
date | date | 执行日期
content | str | 今天要做什么
difficulty | int 1-5 | 难度等级
status | enum | 待办 / 已完成 / 已跳过
④ Behavior Log 行为反馈表
字段 | 类型 | 说明
id | int / PK | 记录唯一ID
task_id | int / FK | 关联任务
done | 0 / 1 | 有没有做
quality | int 1-5 | 做的质量
notes | str | 备注 / 中断原因
⑤ Memory 长期记忆表
字段 | 类型 | 说明
id | int / PK | 记忆唯一ID
user_id | int / FK | 所属用户
insight_type | str | 洞察类型
content | str | 例:“用户晚上效率更高”“易在第3天断掉习惯”“偏好短任务”

## 5·AI Prompt 设计
AI Prompt 设计 · 单 Agent + 4 个核心函数
Prompt 函数 | 角色 | 输入 | 输出要求 | 提示词要点
① Goal Decomposer 目标拆解 | 人生规划教练 | 用户原始目标 | 长期能力 / 3阶段路径 / 可执行任务 | 你是一个人生规划教练。把用户目标拆解为:长期目标→能力拆解→训练路径→每日动作。要求:必须可落地到每日任务。
② Daily Planner 每日生成 | 每日计划员 | 目标 + 当前状态 + 历史行为 | 今天的任务清单 | 根据用户目标+当前状态+历史行为生成今天任务。要求:不超过5个任务、有优先级、可执行。
③ Behavior Analyst 行为分析 | 行为分析师 | 过去7天行为数据 | 规律 / 问题 / 调整建议 | 分析用户过去7天行为,输出:规律、问题、建议调整。
④ System Adjuster 动态调整 | 计划调整器 | 行为数据 + 当前计划 | 降/升难度,改任务类型 | 根据行为数据调整目标计划:降难度 / 提升难度 / 改任务类型。

## 6·核心闭环
核心闭环 · 产品灵魂(复利系统)
步骤 | 环节 | 说明 | 输入 | 输出
1 | 用户设定目标 | 用户输入想做的事 | 原始目标 | Goal 记录
2 | AI 拆解目标 | 调用 Goal Decomposer | Goal | 能力 + 训练路径
3 | 生成每日任务 | 调用 Daily Planner | 目标+状态 | Daily Tasks
4 | 用户执行 | 完成每日任务 | Daily Tasks | 实际行为
5 | 记录行为数据 | Tracker 记录 done/quality | 执行情况 | Behavior Log
6 | AI 分析偏差 | 调用 Behavior Analyst | 7天行为 | 规律/问题/建议
7 | 自动调整计划 | 调用 System Adjuster | 分析+当前计划 | 新计划
8 | 循环(复利) | 回到第 3 步,持续迭代 | 新计划 | 成长复利

## 7·MVP功能拆解
MVP 功能拆解(P0 / P1 / P2)
优先级 | 功能 | 描述 | 是否做
P0 必须 | 目标输入 | 用户输入想实现的目标 | ✅ 做
P0 必须 | 自动拆解 | AI 把目标拆成能力+路径 | ✅ 做
P0 必须 | 每日任务生成 | 生成今天 ≤5 个任务 | ✅ 做
P0 必须 | 打卡 | 记录任务完成情况 | ✅ 做
P0 必须 | 简单反馈 | 完成率 / 连续天数 | ✅ 做
P1 加分 | 简单趋势图 | 执行稳定性 / 能力曲线 | ⭐ 加分
P1 加分 | AI 总结行为 | Behavior Analyst 输出 | ⭐ 加分
P2 不做 | 多Agent | 复杂度爆炸,放弃 | ❌ 不做
P2 不做 | 向量数据库 | MVP 不需要 | ❌ 不做
P2 不做 | 知识图谱 | 过度工程化 | ❌ 不做
P2 不做 | MCP | 超出范围 | ❌ 不做
P2 不做 | 自动化执行系统 | 超出范围 | ❌ 不做

## 8·API 设计
API 设计 · REST 接口
方法 | 路径 | 描述 | 请求体(示例) | 响应(示例)
POST | /api/goals | 创建并 AI 拆解目标 | {"title":"减肥10kg","category":"health","time_horizon":"3M"} | {"goal_id":1,"decomposition":[...]}
GET | /api/goals | 获取用户目标列表 | — | [{goal_id, title, progress}]
POST | /api/tasks/today | 生成今日任务(Daily Planner) | {"goal_id":1,"state":{...}} | {"tasks":[{content,difficulty,priority}]}
GET | /api/tasks/today | 获取今日任务 | — | [{task_id, content, status}]
POST | /api/tasks/{id}/checkin | 打卡 / 记录行为 | {"done":1,"quality":4,"notes":"..."} | {"task_id":3,"streak":7}
GET | /api/analysis | 行为分析(过去7天) | ?days=7 | {"patterns":[],"issues":[],"advice":[]}
POST | /api/adjust | 动态调整计划 | {"goal_id":1,"analysis":{...}} | {"adjustments":[{type:"lower_difficulty"}]}
GET | /api/memory | 获取长期记忆/洞察 | — | [{insight_type, content}]
GET | /api/dashboard | Dashboard 聚合数据 | — | {"completion_rate","streak","progress"}

## 9·可视化设计
可视化设计 · 强调“系统感”(黑客松加分)
模块 | 内容 | 展示形式
Dashboard 仪表盘 | 今日完成率 / 连续天数 / 能力成长 | 数字卡片 + 进度环
目标进度 | 学习 67% / 健康 40% 等各维度进度 | 进度条 / 雷达图
趋势图 | 执行稳定性 / 能量曲线 | 折线图
时间视图 | Today → Week → Month → Quarter 切换 | 时间轴 / Tab 切换
记忆面板 | 系统总结的洞察(晚上效率高/易断习惯…) | 卡片列表

## 10·开发时间线
开发时间线 · 48 小时分配(参考)
阶段 | 时间 | 任务 | 产出
阶段0 | 0–4h | 需求确认 + 数据库设计 + 搭骨架 | SQLite + FastAPI/Next.js 脚手架
阶段1 | 4–12h | 核心数据 CRUD + 4 个 Prompt 函数 | Goal/Task/Log/Memory 接口 + AI Adapter
阶段2 | 12–24h | 打通核心闭环(拆解→每日任务→打卡) | 可跑通的 P0 主流程
阶段3 | 24–34h | 行为分析 + 动态调整 + 记忆 | 反馈系统闭环
阶段4 | 34–44h | 前端 Dashboard / 趋势图 / 记忆面板 | 系统感 UI
阶段5 | 44–48h | 联调 / 录 Demo / 写文档 | 可演示成品

## 11·团队分工
团队分工 · 2 人 / 48 小时
👤 技术负责人(你)—— 全栈实现,独占代码
角色 | 职责范围 | 核心交付物 | 方式/工具
技术 (1人) | 架构设计 · 数据库 · 全部 API · 4 个 Prompt 接线 · 前端 · 联调修 Bug | 可跑通的 P0 闭环 + Dashboard/趋势图/记忆面板 UI | Next.js + FastAPI + SQLite + LLM API
🎨 设计 / 产品(她)—— 用 Agent 承担“AI 内容+体验+演示”主线
角色 | 职责范围 | 核心交付物 | 方式/工具
设计/PM (1人) | ① Prompt 工程与调优(4 个核心 Prompt) ② 种子数据 & Mock 响应(供前端先行) ③ UI 设计与界面文案 ④ Demo 剧本 / Pitch / README ⑤ 用户测试,记 Bug | 已验证的 Prompt + 示例输入输出 · Mock JSON · 界面稿 · 演示脚本 · Bug 清单 | Agent(Claude 等) · Figma / 手绘 · 文档工具
💡 核心洞察:她不是“等着你给东西”的设计师
要点 | 说明
不阻塞 | 她用 Agent 自己造 Mock 数据/响应 → 你对着 stub 开发 → 最后接真 API。两人几乎全程并行。
Prompt 归她 | Prompt 调得好不好决定产品质量,这是纯“内容”工作,不需要写代码,最适合她用 Agent 迭代。
Demo 归她 | 评委看的是故事和系统感,她出 Demo 剧本+Pitch,价值与你的代码同等重要。
你不孤单 | 代码全你写,但她负责“喂好 AI”和“讲好故事”,你专注把管道跑通即可。

## 12·协作解耦原则
协作解耦原则 · 让两人不互相阻塞
原则 | 怎么做 | 谁负责
1. 先定数据契约 | 开工 2 小时内,她用 Agent 输出“API 路由 + 字段 + Mock JSON”,你照着建库建表 | 她出契约 / 你实现
2. 前端对 Mock 先行 | 她持续产出各接口的假返回,前端不等后端就能把界面做出来,后端就绪再切真 | 她造 Mock / 你切真
3. Prompt 写测分离 | 她写并跑测试用例调 Prompt,你只做“接线”(把她的 Prompt 贴进 AI Adapter) | 她写测 / 你接线
4. 明确交接物 | 每个里程碑约定具体交付物(如“阶段1末交 Prompt+示例IO”),到期对齐 | 双方
5. 单一信息源 | 用一份在线文档(字段表 / Mock / Prompt / Bug)做唯一来源,避免口头传话出错 | 她维护 / 你同步
6. 每日 3 次同步 | 早/中/晚各 10 分钟对齐进度与阻塞,其余时间各自并行 | 双方

## 13·Agent任务清单
Agent 任务清单 · 设计/PM 用 Agent 可独立完成的工作
任务 | 用 Agent 怎么做 | 输入 | 交付物 | 对应阶段
API 契约 + Mock | 让 Agent 按 MVP 生成路由/字段/示例 JSON | 数据模型 + MVP 范围 | API 文档 + Mock JSON | 0
Prompt 工程 ×4 | 写 Goal Decomposer / Daily Planner / Behavior Analyst / System Adjuster,跑用例调优 | 目标样本 + 行为样本 | 4 个终版 Prompt + 示例输入输出 | 0–1
Prompt 测试用例 | 造多组输入(易/难/边界)看输出是否落地、是否稳定 | Prompt | 测试报告(哪条该改) | 1–3
种子数据 | 生成示例用户/目标/任务/行为日志,供 Demo 演示 | 场景设定 | 一份真实感的演示数据 | 1–2
UI 设计 | 用 Agent 描述 Dashboard/打卡/记忆面板信息架构,再手绘或 Figma | 核心闭环 + 模块清单 | 界面稿/线框 | 0–2
界面文案 | Empty State、提示、按钮、记忆面板“系统总结”话术 | 界面稿 | 完整文案表 | 2–3
Demo 剧本 | 设计 3 个典型用户故事(如“考研党/健身/学英语”)串成演示动线 | 种子数据 | 演示脚本(带旁白) | 3–4
Pitch / README | 用 Agent 起草项目介绍、卖点、架构图说明 | 本项目规划 | Pitch 文档 + README | 3–5
用户测试 | 像真实用户跑全流程,记录体验问题与 Bug | 可跑通的产品 | Bug 优先级清单 | 4

## 14·48h双人计划
48 小时双人计划 · 技术(你) ‖ 设计/PM·Agent驱动(她)
阶段 | 时间 | 技术线 · 你 | 设计/PM 线 · 她(Agent) | 交接 / 同步点
阶段0 对齐起骨架 | 0–4h | 确认数据模型+API契约 → 搭 FastAPI+SQLite+Next.js 骨架 → 建空表 | 用 Agent 出 API 契约+Mock JSON;定视觉风格与信息架构 | 2h:她交契约 → 你建库建表
阶段1 闭环+Prompt | 4–12h | Goal/Task/Log/Memory 的 CRUD → 搭 AI Adapter(等她的 Prompt 接线) | 写并调优 4 个 Prompt,跑测试用例 → 产出“终版 Prompt+示例IO”;出 Dashboard/打卡设计 | 末:她交 Prompt+示例IO → 你接线
阶段2 打通主流程 | 12–24h | 打通“拆解→每日任务→打卡”P0 主流程;前端对接 | 持续推进界面落地(对着 Mock);设计时间视图/趋势图;写界面文案 | 中:后端真 API 就绪 → 前端切真数据
阶段3 反馈系统 | 24–34h | 行为分析 + 动态调整 + Memory 闭环 | 用真实数据测 Prompt 输出质量并反馈;优化记忆面板与“系统总结”话术 | 持续:她反馈 Prompt 问题 → 你调
阶段4 UI+Demo | 34–44h | Dashboard/趋势图/记忆面板落地;按她的 Bug 清单修 Bug | 录 Demo 剧本+Pitch+README;用户测试全流程,出优先级 Bug 清单 | 末:她交 Bug 清单 → 你修
阶段5 收尾彩排 | 44–48h | 联调 / 性能 / 收尾 Bug / 部署可演示环境 | 最终演示彩排;Pitch/PPT 定稿;准备评委问答 | 终:联合彩排一遍
⚠️ 关键提醒
并行 | 两人绝不串行等待:她永远有 Mock/内容/设计可做,你永远有接口/前端可写。 | 并行 | 两人绝不串行等待:她永远有 Mock/内容/设计可做,你永远有接口/前端可写。 | 并行
Prompt 是产品 | Prompt 调得好 = 演示惊艳,这是她用 Agent 能创造的最高价值,优先投入。 | Prompt 是产品 | Prompt 调得好 = 演示惊艳,这是她用 Agent 能创造的最高价值,优先投入。 | Prompt 是产品
Demo 先行 | 44h 前必须冻结功能,留足彩排时间;别在最后 2 小时还在加新功能。 | Demo 先行 | 44h 前必须冻结功能,留足彩排时间;别在最后 3 小时还在加新功能。 | Demo 先行
单一文档 | 字段/Mock/Prompt/Bug 全放一份共享文档,实时更新。 | 单一文档 | 字段/Mock/Prompt/Bug 全放一份共享文档,实时更新。 | 单一文档